## Resumen_P1
Proyecto: | Sistema de Cotización para Eventos - Servicios de catering " Chichi está de fiesta"
Propuesta: | 1
Fecha: | 2026-01-13
Duración estimada (meses): | 4
Integrantes | Diana Guerra
Andrés Cedeño
Tania Tipán
Trabajo diario | Cantidad (horas)
Hora de trabajo por día | 2
Horas de trabajo autónomo por día | 1
Total horas x día | 3
Trabajo semanal | Cantidad (horas)
Días de trabajo a la semana | 3
Horas de trabajo semanal | 9
Trabajo semestral | Cantidad
Total semanas de trabajo | 16
Total de horas de trabajo por persona | 144
Total de horas de trabajo por equipo | 432

## Recursos_Humanos_P1
1. Recursos Humanos
| Integrante | Rol | Costo * hora
| Diana Guerra | Ingeniero de requisitos | 20
|  | SCRUM Master | 30
|  | Diseñador UX/UI | 30
| Integrante | Rol | Costo * hora
| Andrés Cedeño | Ingeniero de requisitos | 15
|  | Product Owner | 25
|  | Diseñador UX/UI | 25
| Integrante | Rol | Costo * hora
| Tania Tipán | Ingeniero de requisitos | 15
|  | Diseñador UX/UI | 25

## Materiales_Economicos_P1
1. Gastos Operativos
| Concepto por persona | Consumo diario | Consumo semanal | Consumo mensual | Costo diario | Costo semanal | Costo mensual
| Electricidad (kWh) | 7.5 | 22.5 | 90 | 0.75 | 2.25 | 9
| Agua (m^3) | 0.08 | 0.24 | 0.96 | 0.22472 | 0.66416 | 2.6466
| Internet | - | - | - | 2.5833 | 7.75 | 31
| Subtotal por persona |  |  |  | 3.5581 | 10.6642 | 42.6466
| Concepto por equipo | Consumo diario | Consumo semanal | Consumo mensual | Costo diario | Costo semanal | Costo mensual
| Electricidad (kWh) | 22.5 | 67.5 | 270 | 3.5581 | 6.75 | 27
| Agua (m^3) | 0.24 | 0.72 | 2.88 | 3.5581 | 1.9925 | 7.9399
| Internet | - | - | - | 7.1161 | 23.25 | 93
| Subtotal por equipo |  |  |  | 14.2322 | 31.9925 | 127.9399
| Concepto por persona x hora | Consumo * hora | Costo * hora
| Electricidad (kWh) | 2.5 | 0.25
| Agua (m^3) | 0.026667 | 0.073518
| Internet | - | 0.86111
| Subtotal por persona * hora |  | 1.1846
2. Recursos Materiales
Tipo de equipo: Laptop para desarrollo de software
Valor estimado por laptop: $800 USD
Vida útil: 36 meses (3 años)
Método: Depreciación lineal
Equipos: 3 laptops
Meses de uso en Propuesta 1: 4 meses
Cálculo de la Depreciación de equipos
| Equipo | Valor estimado (USD) | Vida útil (meses) | Depreciación Mensual | Meses de uso | Subtotal
| Laptop Diana | 800 | 36 | 22.2222 | 4 | 88.8889
| Laptop Andrés | 800 | 36 | 22.2222 | 4 | 88.8889
| Laptop Tania | 800 | 36 | 22.2222 | 4 | 88.8889
| TOTAL DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | 266.6667
La depreciación se calcula mediante el método lineal considerando el uso de los equipos durante el desarrollo del proyecto.
Depreciación por persona
| Depreciación mensual | 22.2222
| Depreciación semanal | 5.5556
| Depreciación diaria | 1.8519
| Depreciación por hora | 0.61728

## Estimacion_P1
Estimación referencial del proyecto por fases del proceso de elicitación
Fase 1 : Elicitar
Actividades | Responsable | Horas | Rol desempeñado | Costo RH | Costo material | Gastos Operativos | Subtotal |  |  | Integrante | Rol | Costo * hora
Banco de preguntas de factores de calidad | G4 | 4 | Ing. de Requisitos | 200 | 7.4074 | 14.2155 | 221.623 |  |  | Diana Guerra | Ingeniero de requisitos | 20
Planificación entrevista 1 | Diana + Tania | 2 | Ing. de Requisitos | 70 | 2.4691 | 4.7385 | 77.2077 | Gasto operativo x hora | 1.1846 |  | SCRUM Master | 30
Ejecución entrevista 1 | Andrés | 2 | Product Owner | 50 | 1.2346 | 2.3693 | 53.6038 |  |  |  | Diseñador UX/UI | 30
Minuta entrevista 1 | G4 | 2 | Ing. de Requisitos | 100 | 3.7037 | 7.1078 | 110.8115 | Costo Material x hora | 0.61728
Defensa entrevista 1 | G4 | 2 | SM / PO / Ing. Req | 140 | 3.7037 | 7.1078 | 150.8115 |  |  | Integrante | Rol | Costo * hora
Planificación entrevista 2 | Diana + Tania | 2 | Ing. de Requisitos | 70 | 2.4691 | 4.7385 | 77.2077 |  |  | Andrés Cedeño | Ingeniero de requisitos | 15
Ejecución entrevista 2 | Andrés | 2 | Product Owner | 50 | 1.2346 | 2.3693 | 53.6038 |  |  |  | Product Owner | 25
Minuta entrevista 2 | Andrés | 2 | Ing. de Requisitos | 30 | 1.2346 | 2.3693 | 33.6038 |  |  |  | Diseñador UX/UI | 25
Defensa entrevista 2 | G4 | 2 | SM / PO / Ing. Req | 140 | 3.7037 | 7.1078 | 150.8115
Subtotal Fase 1 | [6 empty] | 929.2842 |  |  | Integrante | Rol | Costo * hora
[10 empty] | Tania Tipán | Ingeniero de requisitos | 15
[11 empty] | Diseñador UX/UI | 25
Fase 2: Analizar
Actividades | Responsable | Horas | Rol desempeñado | Costo RH | Costo material | Gastos Operativos | Subtotal
Diagrama CU situación actual | Andrés + Tania | 4 | Ing. de Requisitos | 120 | 4.9383 | 9.477 | 134.4153
Defensa CU situación actual y árbol de problemas | G4 | 2 | SM / PO / Ing. Req | 140 | 3.7037 | 7.1078 | 150.8115
Diagrama CU propuesta solución 1 | Diana | 6 | Ing. de Requisitos | 120 | 3.7037 | 7.1078 | 130.8115
Árbol de problemas | Diana | 4 | Ing. de Requisitos | 80 | 2.4691 | 4.7385 | 87.2077
Subtotal Fase 2 | [6 empty] | 503.2459
Fase 3: Especificar
Actividades | Responsable | Horas | Rol desempeñado | Costo RH | Costo material | Gastos Operativos | Subtotal
Descripción CU Propuesta Sol. 1 | Andrés | 4 | Ing. de Requisitos | 60 | 2.4691 | 4.7385 | 67.2077
Modelo Conceptual del proyecto | Tania | 4 | Ing. de Requisitos | 60 | 2.4691 | 4.7385 | 67.2077
Redacción RNF | Andrés | 4 | Ing. de Requisitos | 60 | 2.4691 | 4.7385 | 67.2077
Redacción documento SRS | G4 | 6 | Ing. de Requisitos | 300 | 11.1111 | 21.3233 | 332.4344
Subtotal Fase 3 | [6 empty] | 534.0574
Fase 4: Verificar y Ajustar
Actividades | Responsable | Horas | Rol desempeñado | Costo RH | Costo material | Gastos Operativos | Subtotal
Envío documentación al G5 | Diana | 1 | Scrum Master | 30 | 0.61728 | 0.61728 | 31.2346
Elaboración interfaces (G1) | G4 | 6 | UX/UI | 480 | 11.1111 | 21.3233 | 512.4344
Defensa interfaces | G4 | 2 | UX/UI | 160 | 3.7037 | 7.1078 | 170.8115
Defensa documento SRS | G4 | 2 | SM / PO / Ing. Req | 140 | 3.7037 | 7.1078 | 150.8115
Subtotal Fase 2 | [6 empty] | 865.292
Fase 5: Administrar
Actividades | Responsable | Horas | Rol desempeñado | Costo RH | Costo material | Gastos Operativos | Subtotal
Planificación general del proyecto | Diana | 6 | Scrum Master | 180 | 3.7037 | 7.1078 | 190.8115
Gestión y seguimiento en JIRA | Diana | 12 | Scrum Master | 360 | 7.4074 | 14.2155 | 381.623
Organización y mantenimiento del backlog | Diana | 8 | Scrum Master | 240 | 4.9383 | 9.477 | 254.4153
Coordinación del equipo | Diana | 8 | Scrum Master | 240 | 4.9383 | 9.477 | 254.4153
Reuniones con la ingeniera | Diana | 6 | Scrum Master | 180 | 3.7037 | 7.1078 | 190.8115
Coordinación defensas y entregas | Diana | 6 | Scrum Master | 180 | 3.7037 | 7.1078 | 190.8115
Revisión y control de calidad | Diana | 10 | Scrum Master | 300 | 6.1728 | 11.8463 | 318.0191
Subtotal Fase 1 | [6 empty] | 1780.9071
Total del proyecto por fases | [6 empty] | 4612.7865
Proceso de levantamiento de requisitos(20%) | 4612.7865
Costo de elaboración del proyecto (80%) | 18451.1461
Presupuesto para contingencias (10%) | 2306.3933
TOTAL DEL PROYECTO | 25370.3259